## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | BRASA – Plataforma integral para la planificación, contratación y coordinación de servicios para eventos
Nombre Participantes: | Adriano Lecaros Duque · Bernardita Rivas Salinas · Felipe Molina Escobar
Fecha: | 14-08-2026 al 17-12-2026
Tarea / Roadmap oficial | Tiempo
| Semana 1 |  |  | Semana 2 |  |  |  | Semana 2 |  |  | Semana 3 |  |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 6 |  |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 7 |  |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 8 |  |  |  | Semana 9 |  |  | Semana 9 |  |  |  | Semana 10 |  |  | Semana 10 |  |  |  | Semana 11 |  |  | Semana 11 |  |  |  | Semana 12 |  |  | Semana 12 |  |  |  | Semana 13 |  |  | Semana 13 |  |  |  | Semana 14 |  |  | Semana 14 |  |  |  | Semana 15 |  |  | Semana 15 |  |  |  | Semana 16 |  |  | Semana 16 |  |  |  | Semana 17 |  |  | Semana 17 |  |  |  | Semana 18 |  |  | Semana 18
| Agosto | [17 empty] | Septiembre |  |  | Septiembre | [26 empty] | Octubre |  |  | Octubre | [27 empty] | Noviembre |  |  | Noviembre | [26 empty] | Diciembre |  |  | Diciembre
Calendario de ejecución | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Definición y alcance
Acta de Constitución del proyecto
Organización del equipo y asignación de roles
Definición de alcance, objetivos, riesgos y planificación
Análisis y requerimientos
Planilla de requerimientos funcionales y no funcionales
Documento ERS / especificación de requerimientos
Casos de uso de alto nivel y extendidos
Diseño y arquitectura
Diseño funcional y técnico
Arquitectura de software
Modelo de datos Supabase / PostgreSQL
Prototipos y mockups de Cliente, Prestador y Administrador
HITO H1: Revisión de definición y avance
Construcción e integración
Configuración de ambiente Next.js, React, TypeScript y Supabase
Registro, autenticación, recuperación de acceso y control por rol
Perfiles Cliente / Prestador / Administrador y multicategoría
Categorías y catálogo de servicios
Gestión de servicios, precios, capacidad, duración y buffers
Disponibilidad, agenda y control de conflictos
Cobertura geográfica del prestador
Planificación y gestión de eventos del cliente
Brasa IA: recomendaciones y costo total estimado
Flujo de solicitudes, aceptación/rechazo y estados de reserva
Funciones administrativas y supervisión de la plataforma
Integración de módulos y flujo end-to-end
HITO H2: Versión funcional integrada
Pruebas y correcciones
Diseño del plan y casos de prueba
Pruebas funcionales, integración, permisos, seguridad y responsive
Pruebas de regresión y validación de flujos críticos
Registro de incidencias, correcciones y mejoras
Actividades transversales
Minutas, seguimiento de Carta Gantt, Git y evidencias
Control de cambios, riesgos y seguimiento presupuestario
Cierre y entrega
Manual de usuario y documentación técnica / funcional
Validación final, correcciones y consolidación documental
Informe final y presentación / demostración de BRASA
HITO H3: Entrega final del proyecto