Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El Proyecto APT BRASA avanzó desde la definición y diseño de Fase 1 hacia la construcción e integración de la solución web. Se consolidaron el alcance, el Acta de Constitución, la Planilla de Requerimientos, el ERS, los casos de uso, el modelo de datos y la Carta Gantt oficial de 18 semanas. En desarrollo se configuró la arquitectura con Next.js 16.3.0, React 19, TypeScript 5.7.3 y Supabase/PostgreSQL, manteniendo los perfiles Cliente, Prestador y Administrador. El trabajo técnico se ha concentrado en autenticación y perfiles, prestadores multicategoría, catálogo y servicios, disponibilidad/agenda, cobertura, planificación de eventos, solicitudes/reservas e integración de los módulos priorizados. Paralelamente se han mantenido control de versiones con Git/GitHub, minutas de seguimiento, trazabilidad entre requerimientos y desarrollo y preparación de pruebas. Los objetivos definidos se mantienen vigentes. El principal ajuste de gestión fue alinear toda la documentación con el roadmap oficial: Definición y alcance S1-S4; Análisis y requerimientos S1-S5; Diseño y arquitectura S3-S7; Construcción e integración S5-S15; Pruebas y correcciones S12-S17; Cierre y entrega S16-S18. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se modifica el objetivo general ni los objetivos específicos aprobados. Se mantienen: centralizar la búsqueda, comparación, contratación y coordinación de servicios para eventos; implementar roles Cliente, Prestador y Administrador; diseñar un modelo de datos relacional escalable; desarrollar catálogo, perfiles, agenda, cobertura, planificación, recomendaciones y reservas; integrar los componentes del sistema; y validar la solución mediante pruebas y mejoras. |
| Metodología | Se mantiene la metodología tradicional basada en el modelo en cascada. El proyecto continúa con etapas documentadas de requisitos, análisis, diseño, construcción, integración, pruebas y entrega. No se cambió la metodología; únicamente se detalló el solapamiento controlado previsto en la Carta Gantt para permitir que diseño, construcción y pruebas se revisen oportunamente sin perder la trazabilidad. |
| Evidencias de avance | Evidencias documentales: Acta de Constitución BRASA, ERS, Planilla de Requerimientos (29 requisitos: 22 funcionales y 7 no funcionales), Documento de Casos de Uso, Carta Gantt/roadmap de 18 semanas y minutas de seguimiento. Evidencias técnicas: repositorio Git/GitHub, estructura del proyecto Next.js/React/TypeScript, modelo y migraciones de Supabase/PostgreSQL, políticas de acceso/RLS y avances de los módulos de perfiles, servicios, agenda, cobertura, eventos y reservas. Evidencias de calidad: trazabilidad requerimiento-caso de uso-funcionalidad, revisión cruzada del equipo, control de cambios, registro de incidencias y preparación del plan de pruebas para los flujos críticos. Estas evidencias permiten verificar tanto el avance funcional como la aplicación de buenas prácticas de gestión, desarrollo, datos y calidad. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Competencia 2 – Gestión de proyectos informáticos. | Definir, documentar y controlar alcance, requerimientos y planificación. | Acta, ERS, Planilla de Requerimientos, Casos de Uso, Carta Gantt, minutas. | S1-S5 | Adriano / Bernardita | Facilitó disponer de una base documental común. Fue necesario unificar fechas, hitos y terminología. | Completado | Roadmap homologado a 18 semanas e hitos H1-S4, H2-S15 y H3-S18. |
| Competencia 3 – Modelamiento de datos escalables. | Diseñar arquitectura y modelo relacional de BRASA. | Next.js, Supabase, PostgreSQL, diagramas, migraciones, RLS. | S3-S7 | Adriano | Se debió compatibilizar perfiles multicategoría, servicios, agenda, cobertura y reservas sin duplicar datos. | Completado / validación final | Se consolidó PostgreSQL/Supabase como fuente de verdad y RLS como control de acceso. |
| Competencia 4 – Desarrollo e integración de software. | Implementar autenticación, recuperación de acceso, perfiles y roles. | Next.js 16.3, React 19, TypeScript, Supabase Auth, Git/GitHub. | S5-S7 | Adriano + apoyo del equipo | La principal dificultad es asegurar permisos coherentes entre Cliente, Prestador y Administrador. | En curso | Se priorizó el flujo de autenticación y autorización antes de ampliar funcionalidades. |
| Competencia 4 – Desarrollo e integración de software. | Construir catálogo, servicios, multicategoría, agenda, cobertura y planificación del evento. | React, TypeScript, Supabase/PostgreSQL, componentes UI, Git. | S6-S12 | Bernardita / Felipe / Adriano | La amplitud funcional exige dividir por módulos y revisar dependencias entre disponibilidad, cobertura y precios. | En curso | Trabajo modular y priorización de flujos críticos para reducir retrabajo. |
| Competencia 4 – Desarrollo de software + Competencia 3 – Modelamiento de datos. | Integrar solicitudes/reservas, estados, validaciones y Brasa IA. | Supabase, PostgreSQL, RLS, lógica de reservas, Groq cuando corresponda. | S10-S15 | Adriano + Felipe | Debe evitarse inconsistencia entre agenda, cobertura, precio y reservas simultáneas. | En curso | Validaciones previas y trazabilidad de estados; funcionalidades no críticas se mantienen fuera del alcance. |
| Competencia 1 – Pruebas y validación de calidad. | Preparar y ejecutar pruebas funcionales, integración, permisos, seguridad, responsive y regresión. | Plan/casos de prueba, navegadores, GitHub, evidencias, registro de incidencias. | S12-S17 | Felipe + Bernardita | La etapa depende de contar con flujos integrados y datos de prueba consistentes. | No iniciado según calendario | Se preparan criterios y evidencias antes de S12 para iniciar sin retrasos. |
| Competencia 2 – Gestión de proyectos + Competencia 1 – Pruebas y calidad. | Mantener minutas, seguimiento, evidencias, control de cambios y documentación final. | Word, Git/GitHub, Carta Gantt, minutas, ERS, manuales. | S1-S18 | Los tres integrantes | La documentación debe mantenerse coherente con los cambios reales del código. | En curso | Revisión cruzada y congelamiento de alcance antes del cierre para evitar cambios tardíos. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores facilitadores: definición temprana de roles, documentación base consolidada, uso de Git/GitHub, arquitectura conocida por el equipo, Supabase/PostgreSQL como plataforma unificada de datos y autenticación, y reuniones/minutas de seguimiento. La trazabilidad entre requerimientos, casos de uso, modelo de datos y desarrollo ha permitido detectar inconsistencias antes de integrarlas. Factores que han dificultado: amplitud del alcance funcional, dependencia entre agenda, cobertura y reservas, control de permisos mediante RLS, disponibilidad del equipo y riesgo de incorporar mejoras no esenciales durante la construcción. Para abordarlos se priorizaron los flujos críticos, se dividió el desarrollo por módulos, se mantuvo control de versiones y se estableció revisión periódica del alcance y de los riesgos.

No se eliminaron funcionalidades del alcance principal aprobado. El ajuste más relevante fue ordenar la ejecución según el roadmap oficial de 18 semanas y explicitar los solapamientos controlados entre diseño, construcción y pruebas. Se mantuvieron fuera de alcance funcionalidades complementarias como una aplicación móvil nativa, gestión contable completa y cualquier integración no esencial para la validación académica. También se acordó evitar incorporar nuevas funcionalidades cercanas a los hitos de entrega y priorizar estabilidad, trazabilidad y calidad.

Las pruebas formales completas y la etapa de cierre todavía no corresponden al momento actual del cronograma: las pruebas y correcciones están planificadas para S12-S17 y el cierre/entrega para S16-S18. Por lo tanto, se registran como actividades aún no iniciadas según calendario y no como retrasos. La estrategia es llegar a S12 con los módulos prioritarios integrados, casos de prueba preparados, datos de prueba disponibles y criterios de aceptación definidos. Las funcionalidades de construcción que continúan en curso se controlan mediante prioridades, seguimiento de la Carta Gantt y redistribución de tareas cuando exista una dependencia técnica.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.